## Ark1
Ørnehaugen Hytteeierforening
Risiko:
Risikovurdering 2024/2025 |  |  |  | Lav
Versj. 4.1 |  |  |  | Middels
Høy
Kalkulert
| Områder: | Risiko | Hendelser | Årsak | Tiltak | kostnad
1 | Veier | Middels | Dårlig sikt for kjørende | Lauvtrær hindrer sikten | Grøfterens årlig - årlig | 5000
|  |  | Uhell ved brøyting | Mangelfull merking av veibane vinter | Brøytestikke - årlig | 1500
|  |  | Sprekker i veidekke | Teleskader/gress gjennom asfalt | Sprøyte for ugress - årlig??
|  |  | Skade på asfalt/krakelering | Oppkomme vann ved renovasjonsanlegg | Avklare status og evt tiltak.
|  |  |  | Skader forårsaket av kjøretøy/maskiner | Se vedtekter pragraf 12, siste ledd.
|  |  | Skade på kjøretøy/mennesker | Høye kanter asfalt | Gruse opp kanter - gjøres 2025. 3 lass grus a 2.500,- | 7500
|  |  |  | Høy fart | Sette opp et skilt til.
2 | Avløp - kloakk | Høy | Tette avløpsrør | Brekajse rør/ andre årsaker | Inspeksjon G-Miljø - status? Gjøres 2025 | 30000
|  |  | Nye hytter | Tilstopping rør | Plan oppfølging (evt avtale med ekstern)
|  |  |  | Se egen plan | Manuell inspeksjon årlig, se hjelpeskjema
|  |  | Tank - lekkasje/tank løsner | Sjøen graver ut tanken | Tank, sikring (restbetong?)
|  |  | Skade på gråvannsrør | Uhell/naturkrefter | Plan for inspeksjon. (konf Molde Kommune)
|  |  |  | Bunntrål, annnet eks. anker som hales. | Avklare om gråvannsrøret finnes på noen form for kart.
3 | Vann | Middels | Vannet fryser | Mangelfull isolering | Avklart med kommunen. Ekstra isolering gjennomført.
|  |  | Skader rør | Brekkasje rør | Følges opp - årlig, se egen plan.
Sjekke trykkmåler 1-2 ganger/år
4 | Flytebrygga | Lav | Bruker skader seg | Dårlig sikring. | Sjekkes for mulige skadepunkter
Plan for landgang/utvidelse
5 | Samlingsplass i fjøra | Lav | Tørrmur skades | Springflo | Bra sikret. Følges opp fortløpende
[5 empty] | Anslag kostnader | 44000